## Checkliste
lfd. Nr. | Thema ÖFFENTLICHKEITSARBEIT | Termine | Verantwortlich | Sonstiges
1 | Termine mit Fotograph absprechen
2 | Vorankündigung Zeitung
3 | Wer geht zu welcher Firma bezügl. Werbung
4 | Zeitungsbericht Fahnenmutterbitten
5 | Zeitungsbericht Schirmherrnbitten
6 | Festprogramm erstellen
7 | Urkunden erstellen
8 | Zeitungsbericht 1 Woche und 1 Tag vor dem Fest
9 | Zeitungsbericht Patenbitten
10 | Zeitungsbericht über das Fest
11 | Liste der Fahnenmutter, Festdamen, Festmädchen von 1953
12 | Adressenliste der Vereine ermitteln
13 | Anschreiben für Werbeträger erstellen und Dankesschreiben nach erhalt d. Festschrift
14 | Einladung für Gäste erstellen und verschicken
15 | Vorankündigung für die Bevölkerung wegen Haussammlung
16 | Liste der Gäste erstellen
17 | Liste der Werbeträger ermitteln
18 | Rechnungsbelege für Werbetrager erstellen
19 | Rückanwortkarten erstellen
20 | Vorankündigung für Gäste erstellen und verschicken
21 | Einladung für Vereine mit Programm und Rückantwortkarte ausgeben
22 | Gruppen und Zeitpunkt für Festschriftenverkauf festlegen
23 | Haussammlung mit Verkauf der Festschrift, Essensmarken,
24 | Angebot Festschrift einholen
25 | Aufmachung der Festschrift ( Fotos, Text, usw. )
26 | Gestaltung der Festschrift
27 | Kosten für Werbeseite festlegen
28 | Auflage der Festschrift festlegen
29 | Preis für Festschrift festlegen
30 | Anschreiben für Fototermin Passive, Ehrenmitglieder, Bgm.
31 | Getränkepreise, Preise für Festzeichen und Essenmarken ermitteln
32 | Zugaufstrellungsplan erstellen
33 | Begrüßungsliste Gäste, Vereine usw. erstellen
34 | Reservierungsschilder erstellen
35 | Kuverts für Vereine Vorbereiten mit ( Rechn., Marken, Zugaufstellung, Reservierung )
| Thema ESSEN / TECHNIK | Termine | Verantwortlich | Sonstiges
36
37 | Personal für Bar am Samstag, Sonntag und Montag
38 | Gläserwäscher
39 | Personal für Essenausgabe am Feststonntag
40 | Personal für Geschirrückgabe am Festsonntag
41 | Eisverkauf
42 | Garderobe im Zelt
43 | Gesundheitszeugnisse | Ordner anlegen
44 | Schankerlaubnis, Barbetrieb | Ordner anlegen
45 | Bartheke
46 | Biermarken
47 | Essenmarken
48 | Fertige Kuverts mit Essen- und Getränkemarken für Gäste
49 | Bedienungen ( Zeiten festlegen wann sie an jedem Tag anwesend sein müssen )
50 | Reinigen der Bierhalle am Montag vormittag :
51 | Reinigen der Bierhalle am Samstag vormittag :
52 | Reinigen der Bierhalle am Sonntag früh ( 5 Uhr ) :
53 | Aussenbeleuchtung, Buden, Schausteller, Parkplatz, Baustromvert, Strahler
54 | Masten für Parkplatzbeleuchtung, Fahenmasten
55 | Was ist mit Servietten für Mittagessen, u. Besteck wickeln ?
56 | Müllbeutel / Tonnen ( Veit, Limmer, Märkl, Goldbrunner, Angerstorfer J. )
57 | Müllbeutel leeren und nachfüllen
58 | Papierteller in ausreichneder Anzahl | für Weißwürste
59 | Servietten mit Plastikbesteck | für Weißwürste
60 | Weißwürste bestellen ( Erl ) ; inkl. Senf
61 | Personal für Weißwurstverkauf ( 3 Frauen für Ausgabe und 10 Männer )
62 | Bestuhlung
63 | Helfer beim Zeltaufstellen
64 | Personal für Zeltabbau am Dienstag :
65 | Boden ( genug für Aussenbereich bei schlechter Witterung )
66 | Beleuchtung Zelt
67 | Festzelt, Schenke, Musikpodium, Dekoration, Feuerlöscher, Notbeleuchtung
68 | Anlieferung des kompletten Zelts mit Zubehör
69 | Gläserwaschanlage
70 | Abspüldienst für Kuchentheke
71 | Kuchenliste erstellen
72 | Kuchenverkauf, Kaffee machen, Abspülen usw.
73 | Kühltheken für Kuchenverkauf
74 | Haferl, Löffel und Gabel klein ( 2.- DM Pfand ) Kuchenteller aus Karton
| Thema ESSEN / TECHNIK | Termine | Verantwortlich | Sonstiges
75 | Wasseranschluß ( kalt und warm ) für: Festzelt, Toilettenwagen, Grillbuden
76 | Abwasseranschluß
77 | Schankkellner
78 | Helfer für Schankkellner
79 | Verlängerung für Zeltbetrieb während der Festtage ( wegen Lärmbelästigung ) | Ordner
80 | Toilettenfrau
81 | Toilettenwagen
82 | Toilettenpapier, Seife für Toiletten, Papierhandtücher
83
84 | Stromanschluß für: Kühlwagen, Toilettenwagen, Festzelt, Musik, Gläserwaschanl.
85 | Tablett`s für Essensausgabe zusammenbauen
86
87 | Wer erstellt Preistafeln für Bäcker, Metzger, Gockerlgrill
88
89
90 | Tischdecken für alle Tage ( Ehrentische ) ( Stoffdecken 2 Sätze )
91 | Strohhalme
92 | Sicherheitsdienst / Zeltwache Versicherung über Strohmeier Franz | Sa/So/Mo/Di
93 | Zelt für Bar und für Essensausgabe
94 | Zeltmeister mit Abnahme des Zeltes | Ordner
95 | Bestuhlungsplan für Bierhalle erstellen
96 | Grillstand mit Gockel und Gyros ( täglich eine Person der FF Höfen ) | Liste ?
97 | Würstl, Käse, Kotlettstand
98 | Backwaren, Brezn, Semmeln, Pizza Zeiten absprechen
99 | Mit Heidobler absprechen wann am Sonntag Brezn zu liefern sind
| Thema KIRCHE / FESTZUG | Termine | Verantwortlich | Sonstiges
100 | Blumenschmuck Altar
101 | Altar bei Werbegemeinschaft anfragen
102
103 | Lautsprecheranlage für Gottesdienst mit mind. 4 Mikros und Lautsprecher
104 | Absprache mit Pfarrer
105 | Gestaltung Altar
106 | Wo soll der Altar aufgebaut werden
107 | Ministranten festlegen
108 | Mesner, Träger für Klingelbeutel
109 | Personal Altar Auf- und Abbau
110 | Wer hält Lesung in der Kirche ( mit Prarrer absprechen )
111 | Wer hält Fürbitten ( Gestaltung der Fürbitten )
112 | Liederzettel erstellen, kopieren und über Festbüro und einzeln verteilen
113
114
115 | Wasser 10 Kasten im Gefrierhaus
116 | Sonnenschirme
117 | Parkplatzeinweisung Freitag und Montag erforderlich
118 | Parkplatzeinweisung Sonntag FF Dornwang
119 | Bänke für gesamten Festzug ( 200 Bänke ) auf- und abbauen
120 | Zugführer festlegen für Kirchenzug und Festzug ( Armbinden für Zugführer )
121 | Festzugstrecke und Kirchenzugstrecke festlegen
122 | Schilder für Zugnummern ergänzen ( in doppelter Ausführung )
123 | Schilder für Zugnummern aufstellen
124 | Zaun um das Gelände aufbauen
125
| Thema FAHNE | Termine | Verantwortlich | Sonstiges
126 | Verschiedene Fahnen bei anderen Feuerwehren besichtigen
127 | Angebote für Fahne frühzeitig einholen | 1 1/2 Jahre zuvor
128 | Schriftlichen Liefervertrag vereinbaren
129 | Motive aussuchen uind festlegen
130 | Fahnenstill und Fahnenbänder festlegen
131
132 | Zuschuß der Stadt wegen Trauerband abklären
133 | Fototermin für Fahnenbänder und Fahne festlegen
134 | Auftrag vergeben
135
136
137 | Gedichte / Prolog schreiben
138 | Welche Festdamen bzw. Festmädchen hängen Fahnenbänder an
139 | Trauerband
140 | Patenband
141 | Band der Festdamen
142 | Band der Festmädchen
143 | Gedicht beim Abholen der Fahnenmutter
144 | Gedicht beim Abholen der Fahnenbraut
145 | Gedicht beim Abholen des Schirmherrn
146 | Gedicht beim Abholen des Patenvereins
147 | Gedicht beim Abholen des Pfarrherrn
148 | Prolog der Fahnenmutter und der Fahnenbraut ( alle )
| Thema FESTUMRAHMUNG / PARKPLATZ | Termine | Verantwortlich | Sonstiges
149 | Gesamten Platz abstecken ( Zelt, Parkplatz, Toilettenwagen usw )
150 | Blumenschmuck im Festzelt ( Podium, Ehrentische ) Samstag, Sonntag
151 | Ehrenrosetten für Ehrengäste
152 | Rosetten für Festausschuß mit Aufschrift ( Festausschuß )
153 | Transparent Ortszufahrt "Herzlich Willkommen" | 2 x
154 | Rednerpult für Festansprache im Festzelt und beim Gottesdienst | 2 Stück
155 | Ehrenrosetten anstecken am Samstag und Sonntag
156
157 | Trassenband für Parkplätze und Zugaufstellung
158 | Parkplatzausschilderung, Parkplatzkennzeichnung, Beschilderung zum Festzelt
159 | Fahnenständer holen und aufstellen
160 | Absperrtafeln, Sicherungstafeln, Erdpfosten
161 | Absperrtafeln von der Stadt organiosieren, holen und aufstellen
162 | Schausteller ermitteln und verpflichten
163 | Plakate erstellen lassen
164 | Plakate aufhängen und verteilen
165 | Huber Franz als Bayerischer Hias für Sonntag verpflichten
166 | Stichpunkte für Bayerischen Hias zusammenstellen
167 | Liste der Festdamen
168 | Liste der Festmädchen
169 | Musikkapelle für Sonntag zum Einholen des Schirmh.,Fahnenm., usw. | Zeiten ?
170 | Musikkapelle für Samstag zum Einholen des Schirmherrn,Fahnenmutter usw. | Zeiten ?
171 | Musikzüge bzw. Kapellen Zeitplan absprechen u. schriftl. bestät.
172 | Musikzüge für Festzug ( Ablauf beim Fest absprechen )
173 | Musikzüge für Festzug ( Angebotseinholung )
174 | Taferlbuben einteilen für Vereine die einen Taferlbuben von uns bekommen
175 | Stoff für Musikpodium
176 | Musikkapelle für Montag
177 | Musikkapelle für Samstag
178 | Musikkapelle für Sonntag Abend
179 | Musikkapelle für Sonntag bis Nachmittag
180 | Ortstafeln erneuern
181 | Festbüro im Gerätehaus und anschließend im Stand im Festzelt
182 | Besetzung des Festbüro ( an welchen Tagen ) und wer ?
183 | Sanitäsdienst beim Kirchenzug und bei der Kirche organisieren
184 | Jubiläumstafel im Festzelt ( Beschriftung " 50-jähr. Gründungsfest....." )
185 | Altes Feuerwehrauto von Rammelsberger Franz
186 | Geschmückter Bogen im Ortseingang ??? | entfällt
187 | Fahnen im und vorm Zelt
188 | Fahrbares Hinweisschild für Freitag und Montag bei Meindl aufstellen | KW 22
| Thema FINANZEN | Termine | Verantwortlich | Sonstiges
189 | Kassen, Wechselgeld für ( Festbüro, Kuchentheke, Gockelstand )
190 | Festzeichen über Bank beschaffen ( 2000 Stück )
191 | Brauerei wegen Inseratkosten fragen
192 | Essensabrechnung im Auftrag des Wirts machen
193 | Rechnungen für Festbüro bzw. Vereine erstellen
194 | Getränkemarken für Bedienungen
195 | Abrechnungsblock ( Bonblock für Limo usw. mit den Bedienungen )
196
197 | Bierausgabe an der Schenke ( Zeichenkontrolleur )
198 | Personal für Festbüro im Gerätehaus ( am Sonntag ab 07:00 Uhr )
199 | Personal für Festbüro im Zelt ( am Sonntag ab 10:00 Uhr )
200
201 | Personal für tägliche Abrechnung und Geldtransfer
202 | Abrechnung Weißwürste
203 | Finanzielle Abwicklung Festbüro
204 | Versicherung von Strohmeier Franz
205 | Festzeichenverkauf am Sonntag vormittag
| Thema ZELT-PARTY | Termine | Verantwortlich | Sonstiges
206 | Musik
207 | Lichtanlage
208 | Diskjockey
209 | Getränke
210 | Theke
211 | Bestuhlung, Podium, Tanzfläche, große Thekenfläche
212 | Stehtische
213 | Schirm
214 | Absperrgerüst für Zelttrennung
215 | Planen für Zelttrennung und Theke
216 | Verpflegung
217 | Pilswagen
218 | Preistafeln
219 | Salzstangen usw. für Freitag und für die Bar
220
221 | Getränkepreise festlegen
222
223 | Aufbau für Disko ( Bestuhlung, Tische Bar usw. ) Personaleinteilung
224 | Personal für Ausschank und Getränkenachschub
225 | Personal für Eintrittskasse, Ordner, Müllreinigung usw.
| Thema GESAMTFESTAUSSCHUß | Termine | Verantwortlich | Sonstiges
226 | Wer bekommt an welchen Tagen wieviel Freimarken ?
227 | Patenverein
228 | Gäste
229 | Festausschuß, aktive FW-Kameraden und Feuerwehranwärter
230 | Fördernde Mitglieder
231 | Passive und Ehrenmitglieder
232 | Musikkapellen, Kirchenchor
233 | Pendelbusverkehr bei der Fahnenweihe für Montag ( Kostenermittlung )
234 | Kinderprogramm für Sonntag Nachmittag :
235 | Malen und Spiele für Kinder
236 | Hüpfburg holen und zurückstellen ( Zeiten )
237 | Sämtliche Genehmigungen von den Behörden einholen z.B. : GEMA | Ordner anlegen
238 | Verkehrsrechtliche Anordnung für geplanten Festzug einholen | Ordner anlegen
239
240 | Kleider Fahnenmutter, Fahnenbraut
241 | Kleider für Festmädchen für Festsonnteg
242 | Kleider für Festdamen für Festsonntag
243 | Kleider für Festdamen Ehrenabend
244 | Kleider für Festmädchen Ehrenabend
245
246 | Fototermin Aktive, Passive, Ehrenmitgl., Festauss. mit Bgm. und Fahnenmutter
247 | Fototermin Festmutter, Festbraut, -damen, -mädchen
248
249 | Fahnenträger festlegen mit 4 Trägern ( für das Gestell der neuen Fahne )
250 | Fahnenträger alte Fahne festlegen
251 | Fahnenbegleitung festlegen
252 | Fahnenscherpen
253 | Zweige als Festzugdekoration an den Zäunen u. Häusern
254 | Zweige binden für Zaunschmuck im Gerätehaus, oder abholen für Zuhause | Termin ??
255 | Fähnchen ( 1000 Stück )
256 | Schleifenband
| Thema Geschenke / Blumen / Sonstiges = Festausschuß | Termine | Verantwortlich | Sonstiges
257 | Blumen für Fahnenmutter mit Begleitung am Samstag u. Sonntag
258 | Blumen für Fahnenbraut mit Begleitung am Samstag u. Sonntag
259 | Blumen für Festdamen und Festmädchen am Samstag
260 | Blumen für Festdamen und Festmädchen am Sonntag
261
262 | Gestell für die Blumen der Festmädchen
263
264 | Regenschirme für Fahnenmutter, Festbraut, Festmädchen, Festdamen
265 | Getränke, usw. für Fahnenbraut mit Begleitung am Samstag u. Sonntag
266 | Getränke, Eis usw. für Festmädchen, Festdamen am Samstag u. Sonntag
267 | Essen für Fahnenmutter, Fahnenbraut mit Begleitung am Sonntag
268 | Essen für Festmädchen und Festdamen am Sonntag
269
270 | Geschenke für Fahnenbraut, Festmädchen, Festdamen und Begleitung
271
272
273 | Geschenke für Festmädchen vom Verein
274 | Geschenke für Festdamen vom Verein
275
276 | Geschenke für Taferlbuben
277 | Erinnerungsgeschenk für Vereine ( 150 Krüge mit Fahnenmotiv )
278 | Geschenk für Patenverein
279
280 | Kosten der Fahnenbänder für die Festdamen
281 | Kosten der Fahnenbänder für die Festmädchen
282
283 | Blumenschmuck im Festzelt ( Podium, Ehrentische ) Samstag, Sonntag
284
285 | Blumenschmuck und Fahnen beim Abholen der Fahenmutter und Festbraut | am Samstag
286 | Blumenschmuck und Fahnen beim Abholen der Fahenmutter und Festbraut | am Sonntag
287
288 | Festablauf für Samstag von Beginn bis Ende erstellen ( Leitfaden )
289 | Festablauf für Sonntag von Beginn bis Ende erstellen ( Leitfaden )
290
291
292 | Festablauf mit Pfarrer absprechen | Termin ?
293 | Festablauf mit Schirmherrn absprechen | Termin ?
294 | Festablauf mit Patenverein absprechen | Termin ?
295 | Festablauf mit eigener Mannschaft absprechen | Termin ?
296